## Minutas
Fecha | Evento | Descripcion
2022-10-24 | Espera firmas protocolo | No empezamos con la primera etapa ya que estuvimos esperando documentacion.
2022-11-01 | Primera Reunion | Decidimos el uso de la herraminta Trello para el tracking, acuerdo de pasos iniciales, creacion de repositorio.

## Fechas estimativas
Etapa | Tarea | Fecha inicio | Fecha Fin Etapa
1 | Análisis e Investigación de herramientas y tecnologias a utilizar | 2022-10-24 | 2022-12-19
| Relevamiento de requerimientos | 2022-11-14
| Diseño de arquitectura | 2022-12-05
2 | Modelo deteccion de entidades: Recopilacion y etiquetado de datos | 2022-12-19 | 2023-03-06
| Implementacion de modelo de deteccion de entidades | 2023-01-16
| Testeo y Entrenamiento de modelo de entidades | 2023-02-13
| Validación del modelo con datos reales | 2023-02-27
3 | Modelo violencia de género: Recopilacion y etiquetado de datos | 2023-03-06 | 2023-05-22
| Implementacion de modelo de deteccion de violencia de género | 2023-04-03
| Testeo y entrenamiento de modelo de deteccion de violencia de género | 2023-05-01
| Validación del modelo con datos reales | 2023-05-15
4 | Implementacion de servidor backend | 2023-05-22 | 2022-07-31
| Implementacion de interfaz web: Carga de datos y uso de modelos. | 2023-06-12
| Implementacion de interfaz web: Visualizacion de resultados. | 2023-06-26