## Minutas
Fecha | Evento | Descripcion
2022-10-24 | Espera firmas protocolo | No empezamos con la primera etapa ya que estuvimos esperando documentacion.
2022-11-01 | Primera Reunion | Decidimos el uso de la herraminta Trello para el tracking, acuerdo de pasos iniciales, creacion de repositorio.
2022-11-30 | Demandante InfoLab | Debido a problemas para concretar a la fiscalia de necochea como demandantes, se decidio que ese rol lo cumplirá el infolab
2022-12-04 | Reunion Requerimientos | Repasamos el documento de requerimientos y continuamos con su elaboracion. Definimos dudas a resolver con los demandantes.
2022-12-07 | Reunion con drectores | Tuvimos la primera reunion de todo el equipo del proyecto, hablamos de los requerimientos, y las ideas para el desarrollo.
2022-12-13 | Presentacion nota demandantes | Se presentó la nota que expresa al infolab como institucion demandante ante la catedra
2022-12-14 | Reunion: Casos de uso | Definimos y armamos casos de uso del sistema, repasamos modelo de dominio, y resolvimos requerimientos no funcionales.
2022-12-17 | EMPIEZA ETAPA 2? 1.5? | Empezamos el diseño de interfaces
2022-12-22 | Reunion interfaces | Definimos las pantallas a diseñar y presentamos la aplicacion figma.
2023-01-07 | Reunion Diseño | Nos reunimos de forma presencial para continuar el diseño de las interfaces.
2023-02-02 | API Twitter | La API que utilizamos para la creacion del dataset de entrenamiento anuncio que dejara de ser gratuita en una semana, por lo que extendimos la extraccion de datos para obtener data aplicable a la cuarta etapa (clasificador de texto) ahora que podemos
2023-02-03 | Reunion muestra de prototipo | Nos reunimos con lucia, bruno y martin para hacer la muestra del prototipo creado y registrar los cambios necesarios.
2023-02-06 | Reunion Bruno | Runion con bruno: determinacion de entidades a etiquetar, pruebas con label studio, charla de creacion de dataset y entrenamientos.
2023-02-16 | Reunion NER | Definimos criterios para el etiquetado y organizamos logistica.
nota enero | Retrasos | Vacaciones en infolab. Ausencias de los integrantes por vacaciones. Preparacion de examenes finales.
marzo | Etiquetado | primera ronda de etiqquetado para la creacion de modelo detector de entidades. Incapie en la consistencia en los criterios de etiquetado, sobretodo entre distintos datasets y entre ppablo y yo
2023-03-13 | valentina | Termine el primer etiquetado de frases comunes.
2023-03-14 | Reunion con bruno y reunion entre integrantes | Discutimos los resultados del primer etiquetado y entrenamiento por separado, y definimos los cambios para el segundo entrenamiento.
2023-04-01 | Reunion testing de modelos | Decidimos sobre la forma para testear los mejores modelos detectores de entidades.
2023-04-18 | Comienzo de etapa 4

## Fechas estimativas
Etapa | Tarea | Fecha inicio | Fecha Fin Etapa | Horas estimadas
1 | Análisis e Investigación de herramientas y tecnologias a utilizar | 2022-10-24 | 2022-12-19 | 160
| Relevamiento de requerimientos | 2022-11-14
| Diseño de arquitectura | 2022-12-05
2 | Modelo deteccion de entidades: Recopilacion y etiquetado de datos | 2022-12-19 | 2023-03-06 | 220
| Implementacion de modelo de deteccion de entidades | 2023-01-16
| Testeo y Entrenamiento de modelo de entidades | 2023-02-13
| Validación del modelo con datos reales | 2023-02-27
3 | Modelo violencia de género: Recopilacion y etiquetado de datos | 2023-03-06 | 2023-05-22 | 220
| Implementacion de modelo de deteccion de violencia de género | 2023-04-03
| Testeo y entrenamiento de modelo de deteccion de violencia de género | 2023-05-01
| Validación del modelo con datos reales | 2023-05-15
4 | Implementacion de servidor backend | 2023-05-22 | 2022-07-31 | 200
| Implementacion de interfaz web: Carga de datos y uso de modelos. | 2023-06-12
| Implementacion de interfaz web: Visualizacion de resultados. | 2023-06-26

## Fechas con modificaciones
Etapa | Tarea | Fecha inicio | Fecha Fin Etapa | Fecha fin Real | Horas estimadas | Horas reales
1 | Análisis e Investigación de herramientas y tecnologias a utilizar | 2022-10-24 | 2022-12-19 |  | 160 | 74
| Relevamiento de requerimientos | 2022-11-14
| Diseño de arquitectura | 2022-12-05 |  | 2022-12-17
2 | Investigacion Figma
| DISEÑO DE INTERFACES (tarea extra) |  |  | 2023-01-16
3 | Modelo deteccion de entidades: Recopilacion y etiquetado de datos | 2022-12-19 | 2023-03-06 |  | 220 | 114
| Implementacion de modelo de deteccion de entidades | 2023-01-16
| Testeo y Entrenamiento de modelo de entidades | 2023-02-13
| Validación del modelo con datos reales | 2023-02-27 |  | 2023-04-16
4 | Modelo violencia de género: Recopilacion y etiquetado de datos | 2023-03-06 | 2023-05-22 |  | 220
| Implementacion de modelo de deteccion de violencia de género | 2023-04-03
| Testeo y entrenamiento de modelo de deteccion de violencia de género | 2023-05-01
| Validación del modelo con datos reales | 2023-05-15
5 | Implementacion de servidor backend | 2023-05-22 | 2022-07-31 |  | 200
| Implementacion de interfaz web: Carga de datos y uso de modelos. | 2023-06-12
| Implementacion de interfaz web: Visualizacion de resultados. | 2023-06-26