## etapas
| Estimado |  | Real
| Horas | Semanas | Horas | Semanas
Etapa 1 | 160 | 8 | 62 | 6
Etapa 2 | 0 | 0 | 45 | 3
Etapa 3 | 220 | 11 | 133 | 12
Etapa 4 | 220 | 11 | 225 | 30
Etapa 5 | 200 | 10 | 229 | 17
*las ultimas dos se solapan
| Estimado | Real
Etapa 1 | 160 | 62
Etapa 2 | 0 | 45
Etapa 3 | 220 | 133
Etapa 4 | 220 | 225
Etapa 5 | 200 | 229
| Estimado | Real
Etapa 1 | 8 | 6
Etapa 2 | 0 | 3
Etapa 3 | 11 | 12
Etapa 4 | 11 | 30
Etapa 5 | 10 | 17

## gantt
TAREA | SEMANAS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Análisis de herramientas y tecnologias a utilizar
Relevamiento de requerimientos
Diseño de arquitectura
Diseño y creacion de prototipo
Modelo deteccion de entidades: Recopilacion de datos
Modelo deteccion de entidades: Etiquetado de datos
Implementacion de modelo de deteccion de entidades
Testeo y Entrenamiento de modelo de entidades
Validación del modelo con datos reales
Modelo violencia de género: Recopilacion de datos
Modelo violencia de género: Etiquetado modelo binario
Implementacion de modelo de deteccion de violencia de género
Testeo y Entrenamiento de modelo binario
Modelo violencia de género: Etiquetado modelo multicategoria
Testeo y Entrenamiento de modelo multicategoria
Validación de modelos con datos reales
Pruebas de performance
Diseño DB
Implementacion de servidor backend
Implementacion de interfaz web: Carga de datos y uso de modelos.
Implementacion de interfaz web: Visualizacion de resultados.
Integracion con modelos